# Приложение №2 к распоряжению

администрации Большекарайского

муниципального образования Романовского

муниципального района Саратовской области

от 16.11.2020 года № 28-р

План

мероприятий по подготовке  проекта  бюджета  Большекарайского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| п/п | Наименование мероприятия плана-графика (подготавливаемого документа, материала) | Плановый срок реализации мероприятия (предоставления документа (ов) и(или) материала (ов), подготавливаемого (ых) в рамках реализации мероприятия плана-графика (не позднее)) | Наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Наименование (я) органа (ов) местного самоуправления, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения, использования в работе материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление предложений в отдел экономики администрации Романовского муниципального района по перечню действующих и новых муниципальных программ, подлежащих реализации за счет ассигнований бюджета муниципального образования в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов, с пояснительной запиской, включающей финансово-экономическое обоснование, оценку эффективности, объемы финансирования, предложения об изменении, приостановлении действия или досрочном прекращении программы | 10 июня | главные распорядители средств бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 2 | Предоставление в финансовое управление прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.07.2020 | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 3 | Предоставление в финансовое управление поправочного коэффициента для перерасчета восстановительной стоимости строений, помещений (в том числе нежилых помещений в составе жилищного фонда) и сооружений, относящихся к жилищному фонду, рассчитанной по состоянию на 1 января 2021 года (прогноз), на 1 января 2022 года (прогноз), 1 января 2023 года(прогноз) | 01.07.2020 | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 4 | Представление в финансовое управление муниципального района прогнозных показателей по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.07.2020 | органы местного самоуправления муниципального образования | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 5 | Представление в финансовое управление муниципального района прогноза поступлений в бюджет муниципального образования доходов (без учета средств от иной приносящей доход деятельности) и источников внутреннего финансирования дефицита муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.07.2020 | главные администраторы доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 6 | Подготовка и представление в финансовое управление муниципального района данных о задолженности по отмененным налогам и сборам, реальной к взысканию в 2021-2023 годах, данных о дополнительных платежах в бюджеты поселений, доначисленных по результатам контрольной работы налоговых органов в 2021-2023 годах, отчетов о базе налогообложения по основным видам налогов за 2019 год в разрезе поселений | 10 июля 2020 | МИФНС №1 по Саратовской области | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 7 | Разработка основных характеристик прогноза бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по доходам и поступлениям. | 20.08.2020 | финансовое управление администрации Романовского муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 8 | Представление в финансовое управление администрации муниципального района показателей социально-экономического развития муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе поселений | 01.09.2020 | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 9 | Формирование и предоставление в финансовое управление предварительных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 01.10.2020 | главные распорядители средств бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 10 | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии : основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования; основных направлений бюджетной и налоговой политики. | 20 сентября 2020 | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района, финансовое управление администрации муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 11 | Разработка нормативного правового акта финансового управления муниципального района о порядке планирования бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | 20 сентября 2020 | финансовое управление администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 12 | Подготовка для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии предложений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов : по составу действующих долгосрочных муниципальных и ведомственных программ с учетом оценки их эффективности, разработке новых ведомственных программ; по объему бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств по бюджету муниципального образования; по оценке объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования, необходимых для обеспечения муниципальными услугами (работами) физических и (или) юридических лиц, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за счет средств местного бюджета | 20 сентября 2020 | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района, главные распорядители средств бюджета | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 13 | Формирование на 2021 год: предварительного прогноза доходов и расходов бюджета поселения; Формирование на 2021 год: предварительного прогноза доходов и расходов бюджета поселения; | 10 сентября 2020 | финансовое управление администрации муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 14 | Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии прогноза: администрируемых доходов и поступлений в бюджет муниципального образования; распределение объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по бюджету муниципального образования Рассмотрение на заседании межведомственной комиссии прогноза: администрируемых доходов и поступлений в бюджет поселения; распределение объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по бюджету поселения | 20 сентября 2020 | главные администраторы доходов, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главные распорядители средств бюджета | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 15 | Представление в финансовое управление муниципального района уточненных с учетом решений межведомственной комиссии прогнозов: администрируемых доходов и поступлений в бюджет муниципального образования на 2021 год; распределение объемов расходов в соответствии с бюджетной классификацией по бюджету муниципального образования на 2021 год; | 20 сентября 2020 | главные администраторы доходов, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, главные распорядители средств бюджета | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 16 | Проведение с администрациями муниципального района и поселений сверки исходных данных, используемых для формирования межбюджетных отношений в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов | 20 октября 2020 | финансовое управление администрации муниципального района, органы местного самоуправления | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 17 | Подготовка и представление: предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования за I полугодие 2020 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования за 2020 год; прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2021-2023 годы; отчета об итогах исполнения муниципальных программ за 2019 год и прогноза исполнения муниципальных программ за 2020 год | октябрь 2020 | отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 18 | Формирование проектов бюджета муниципального образования на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов | до 1 ноября 2020 | финансовое управление администрации муниципального района, органы местного самоуправления | Администрация Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |
| 19 | Внесение на рассмотрение межведомственной комиссии: прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2021-2023 годы; проекта бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ; | до 1 ноября 2020 | финансовое управление администрации муниципального района, отдел экономики и инвестиционной политики администрации Романовского муниципального района | Межведомственная комиссия по разработке проекта бюджета муниципального образования |
| 20 | Представление в Совет муниципального образования проекта бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | до 15 ноября | финансовое управление администрации муниципального района, администрация муниципального образования | Совет муниципального образования |
| 21 | Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов . | до 25 декабря | финансовое управление администрации муниципального района, администрация муниципального образования | Совет муниципального образования |

____________________