Приложение №2 к постановлению

администрации Большекарайского

муниципального образования

от  29.10.2016 года  №  73А

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области

| № | Мероприятия |  |  | Исполнитель | Сроки проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений правил землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее также – проект правил) |  |  | Комиссия | 7 дней |  |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию Большекарайского муниципального образования |  |  | Комиссия | Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |  |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменения правил, внесение предложений и замечаний по проекту изменений, направление проекта изменений правил в Администрацию Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области |  |  | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил |  |
| 4. | Проверка проекта изменений правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану , схеме территориального планирования Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области, направление проекта правил на доработку |  |  | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил |  |
| 5. | Доработка проекта изменений правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в Администрацию Большекарайского муниципального образования |  |  | Комиссия | 7 дней |  |
| 6. |  | Анализ доработанного проекта изменения правил, направление его в Комиссию на доработку | Комиссия |  |  | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 7. |  | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава Большекарайского муниципального образования |  |  | Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила |
| 8. |  | Опубликование проекта изменений правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации Большекарайского муниципального образования | Администрация Большекарайского муниципального образования |  |  | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 9. |  | Проведение публичных слушаний по проекту изменений правил | Администрация Большекарайского муниципального образования |  |  | 20 дней со дня опубликования проекта изменения правил |
| 10. |  | Направление результатов публичных слушаний в Комиссию для доработки правил | Администрация Большекарайского муниципального образования |  |  | Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний |
| 11. |  | Доработка проекта изменений правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в Комиссию | Комиссия |  |  | 7 дней |
| 12. |  | Анализ доработанного проекта изменений правил, направление его Главе Большекарайского муниципального образования вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку | Комиссия |  |  | В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 13. |  | Принятие решения о направлении проекта изменений правил в Совет Большекарайского муниципального образования для утверждения или об отклонении проекта изменений правил и направлении их на доработку | Глава Большекарайского муниципального образования |  |  | В течение 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил |
| 14. |  | Опубликование изменения в правилах после утверждения Советом Большекарайского муниципального образования в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации Большекарайского муниципального образования | Глава Большекарайского муниципального образования |  |  | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений правил |

___________