| № п/п | Наименование мероприятия | Перечень улиц, жилых домов, объектов | Ответствен- ный за выполнение | Срок выполнения | Источник финансирования | Финансирование по годам, тыс.рублей |  |  | Всего, тыс. | рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Укомплектование первичными средствами пожаротушения | с. Большой Карай | Админист- рация Большекарайского МО | 2018- 2020 гг. | За счет средств предприятий, организаций | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |  |
|  | Проведение проверки состояния источников противопожарного водоснабжения с.Б-Карай с принятием мер по устранению выявленных недостатков. Приведение в рабочее состояние пожарных гидрантов | с. Большой Карай | Админист- рация Большекарайского МО, МУП «Волна» | Посто- янно | За счет средств предприятий, организаций | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 |  |
|  | Очистка и оборудование подъездов к пожарным водоемам | с. Большой Карай | Админист- рация Большекарайского МО, работники отдельного пожарного поста ( по согласованию) | 2018-2020гг | За счет средств предприятий, организаций | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |  |
|  | Приобретение наглядных материалов для противопожарной пропаганды среди населения | с. Большой Карай | Админист- рация Большекарайского МО | 2018-2020гг | За счет средств предприятий, организаций | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |  |
|  | Организация и проведение обучения жителей поселения мерам пожарной безопасности в быту | с. Большой Карай | Админист- рация Большекарайского МО | 2018-2020гг с периодичностью 2 раза в год ( на сходах) |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка территорий от горючего мусора и сухой травы | с. Большой Карай | Админист- рация Большекарайского МО,руководители предприятий МО, население ( по согласованию) | По мере необходимости | За счет средств предприятий, организаций | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |
|  | Опашка территории Большекарайского муниципального образования в целях пожарной безопасности |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |
|  | Ремонт дорог по улицам Малая Хоперская и Большая Хоперская |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| Всего запланировано денежных средств |  |  |  |  |  | 42,9 | 8,4 | 8,5 | 59,8 |  |
| Итого денежных средств на выполнение программы |  |  |  |  |  | 42,9 | 8,4 | 8,5 | 59,8 |  |